# ПРОЕКТ

# Сводный план мероприятий

по обеспечению прав и законных интересов пострадавших граждан-соинвесторов строительства жилья

| № п/п | № п/п в мун. образ. | Адрес объекта | Инвестиционный контракт | Застройщик, допустивший нарушение прав граждан | Застройщик, обеспечивающий права граждан | Мероприятия | Окончательное обеспечение прав граждан по объекту | Глава муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Балашиха |
|  | 1 | Балашиха, мкр. 21, ул. Заречная, д. 15Б | № 007 от 29.08.2001 | ООО «Гиза XXI век» | ООО «Гиза XXI век» | - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.09.2012 | IV квартал 2012 | Ю.В. Максимов |
|  | 2 | Балашиха, мкр. 16, корп. 47 | № 064 от 25.01.2005 | ООО «Гиза XXI век» | ООО «Гиза XXI век» | - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | Ю.В. Максимов |
|  | 3 | Балашиха, мкр. «Лукино», корп. 1, 3 | № 251 от 02.08.2004 № 250 от 02.08.2004 | ЗАО «Мэнни» | ФСК «Лидер» | - ввод в эксплуатацию жилых домов до 30.11.2012 | IV квартал 2012 | Ю.В. Максимов |
|  | 4 | Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение 10, жилой район «Солнцеград», д. № 1, 2 | № 001 от 09.09.2004 | ООО «Ви Эм Пи» | 1 очередь - ООО «Ви Эм Пи Инвест» 2 очередь - ООО «Балашиха-Сити», ООО ФСК «Лидер»- инвестор | - обеспечить квартирами 27 граждан-соинвесторов не включенных в основной реестр в корп. №№ 3, 4, 5, 8 - до 01.03.2013 | I квартал 2013 | Ю.В. Максимов |
|  | 5 | Балашиха мкр. 22 корп. 1-5 | № 130/15-08 от 01.10.2003 | ООО «Римэка» | ООО «Римэка» | - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилых домов 1, 5 до 30.12.2012 - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилых домов 2,3 до 30.06.2013 - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома 4 до 30.12.2013 | По корп.: 1, 5 – I квартал 2013 2,3,- III квартал 2013 По корп. 4 IV квартал 2013 | Ю.В. Максимов |
|  | 6 | Балашиха, строительство 87-89 малоэтажных домов и коттеджей на земельном участке в 8,45 га | № 111 от 13.05.1998 | ЖСК «Поляна» | Граждане-участники строительства | - оформление гражданам земельных участков под объектами незавершенного строительства в микрорайоне 22 «Поляна» в целях их завершения - изъятие объектов незавершенного строительства в микрорайоне 22 «Поляна» в пользу муниципального образования с последующей передачей гражданам | IV квартал 2014 | Ю.В. Максимов |
| Воскресенский муниципальный район |
|  | 1 | г. Воскресенск, мкр. Лопатинский пер. Юбилейный, д. № 4; 6; 8 |  | ООО «Изодом» | ООО «Изодом» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилых домов до 30.12.2012 | I квартал 2013 | А.М. Калинников |
|  | 2 | г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2 | № 16/48 от 01.11.2002 | КТ "Социальная инициатива и К"- признано банкротом | ЗАО "ВДСК" | - застройщику ЗАО «Воскресенский ДСК» до 30.12.2012 осуществить возврат денежных средств гражданам. | IV квартал 2012 | А.М. Калинников |
|  | 3 | г. Воскресенск, мкр. Новлянский, ул. Кагана, д. 44 | № 16/55 от 12.03.2002 | КТ "Социальная инициатива и К"- признано банкротом | ЗАО "ВДСК" | -застройщику ЗАО «Воскресенский ДСК» в октябре 2012 года начать выплаты гражданам ранее внесенных денежных средств - завершить выплаты до конца 2013 года | IV квартал 2013 | А.М. Калинников |
|  | 4 | г. Воскресенск, мкр. Новлянский, ул. Западная, д. 57 | № 16/55 от 12.03.2002 | КТ "Социальная инициатива и К"- признано банкротом | Не определен | - подбор нового инвестора - обеспечить права пострадавших граждан-соинвесторов путем возврата денежных средств. | IV квартал 2013 | А.М. Калинников |
|  | 5 | пос. Белозерский, мкр. 2 квартал Б, корп. 1, 2 | № 2 от 08.11.2007 | ЗАО "Стройметрессурс" признано банкротом | Корп. 1 – ООО «СтройПроектИнвест» | - ввод в эксплуатацию корп. № 1 до 30.12.2012; - подобрать нового инвестора для строительства корпуса № 2 до 01.11.2012 - ввод объекта в эксплуатацию до 01.06.2014 | IV квартал 2012 III квартал 2014 | А.М. Калинников |
| Дмитровский муниципальный район |
|  | 1 | г. Дмитров, ул. Школьная | № 413от 16.08.2007 | ООО «ДомСтрой | ООО «ДомСтрой» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | В.В. Гаврилов |
| Городской округ Домодедово |
|  | 1 | г. Домодедово, пересечение ул. Советская, Дачная и 1-го Московского проезда | № б/н 24.03.2005 | ООО «Кеми Финанс» признано банкротом | ООО «Кеми Финанс» Инвестор – ООО «Гюнай» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | Л.П. Ковалевский |
| Городской округ Железнодорожный |
|  | 1 | г. Железнодорожный, мкр. «Северное Кучино», ЖК «Семь Звезд», ЖК «Золотая Звезда» | № 80 от 05.03.2001 | НО ФСЗ «Ветеран», КТ «Социальная инициатива и К»- признано банкротом | ЗАО «МСМ-5» | - начать заключение договоров с гражданами по корп. 1-6 в октябре 2012 года - ввод объекта в эксплуатацию в 3 квартале 2013 года | IV квартал 2013 | Е.И. Жирков |
|  | 2 | г. Железнодорожный, ул. Шестая, д.1-6 | № 48 от 31.03.2008 | ЗАО «Модерн Индустрия»- признано банкротом | Не определен | - провести аукцион по земельному участку - до 01.12.2012 - до 15.01.2013 заключить инвестиционный контракт с новым застройщиком по строительству объекта с учетом обеспечения прав пострадавших граждан-соинвесторов | IV квартал 2014 | Е.И. Жирков |
| Городской округ Звенигород |
|  | 1 | г. Звенигород, мкр. Пронина, корп. 8 | № 105/49-07 от 25.12.2007 | ЗАО «Объединение «Мособлпром строй» | ООО «ПИФ» | - ввод объекта в эксплуатацию до 30.12.2012 | I квартал 2013 | Л.О. Ставицкий |
| Городской округ Ивантеевка |
|  | 1 | г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д.1 | № 24/43-01 от 12.11.2001 | ЗАО «Ваши окна» | ЗАО «Ваши окна» | - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.09.2012 | IV квартал 2012 | С.Г. Гриднев |
|  | 2 | г. Ивантеевка, ул. Пионерская, д. 10 | № 40 от 17.09.2001 | ЗАО «Эллин-Стейт» | ЗАО «Ваши окна» | - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | С.Г. Гриднев |
|  | 3 | г. Ивантеевка, ул. Луговая | № 89 от 12.08.2004 | ООО «Развитие XXI век» | ООО «Развитие XXI век» | - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | С.Г. Гриднев |
|  | 4 | г. Ивантеевка, ул. Центральный проезд, д. 8 | № 33 от 27.05.2003 | ООО «Люная Риэл Эстейт» | ООО «Люная Риэл Эстейт» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2013 | III квартал 2013 | С.Г. Гриднев |
|  | 5 | г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, квартал 20 | № 69 от 04.12.2003 | ООО «Арго», ООО «Рамстрой» | ГК «МИЦ» | - до 30.11.2012 осуществить передачу объекта новому инвестору, с учетом обеспечения прав граждан-соинвесторов - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2014 | III квартал 2014 | С.Г. Гриднев |
| Истринский муниципальный район |
|  | 1 | г. Истра, ул. Ленина, мкр. 4 | №164 от 04.02.2002 | Застройщик ЗАО «РИВАЛД-2000» | Застройщик ЗАО «РИВАЛД-2000» | - завершить выполнение работ по внутренним инженерным системам объекта - до 01.11.2012 - подача теплоносителя на объект по проектной схеме – до 15.11.2012 - завершение работ и обеспечение ввода объекта в эксплуатацию – в феврале 2013 года | I квартал 2013 | А.Н. Щерба |
|  | 2 | с.п. Лучинское, д. Котово, 1 | № 447 от 12.05.2004 | ООО «Русская строительная инвестиционная компания» | ООО «Аю Эстейт» | - передача исходно-разрешительной документации и возобновление СМР на объекте - IV квартал 2012 года - ввод объекта в эксплуатацию во II квартале 2013 года | III квартал 2013 | А.Н. Щерба |
|  | 3 | г. Дедовск, ул. Ногина | № 1 от 07.03.2003 | ООО «Стройиндустрия» | ЗАО «ПИК-Регион» | - оптимизировать технические условия на инженерное обеспечение комплексной застройки жилого мкр. «Центральный» до 01.12.2012 - обеспечить права граждан, пострадавших от противоправных действий ООО «Стройиндустрии», путем представления квартир во введенных жилых домах или возврат денежных средств – 2013 год | IV квартал 2013 | А.Н. Щерба |
| Каширский муниципальный район |
|  | 1 | г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская | № 263 от 08.12.2003 | ООО «Третий Рим» признано банкротом | Не определен | - администрации Каширского муниципального района решить вопрос по обеспечению 5 пострадавших граждан-соинвесторов до 30.12.2013 | I квартал 2014 | А.В. Максименко |
|  | 2 | г. Кашира, ул. Мира, ул. Металлургов | № 858/170 от 03.03.2003 | "КТ Социальная инициатива и К» признано банкротом | ул. Мира - ООО «ПрофТехСтрой» ул. Металлургов ООО "МЖК-Партнер" | ул. Мира - провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка до 01.11.2012 - обеспечить права граждан-соинвесторов в первой очереди строительства до 30.03.2014 ул. Металлургов - подписать соглашение с гражданами по обеспечению их жильем до 30.10.2012 - завершить строительство и осуществить ввод объекта в эксплуатацию до 30.09.2013 | I квартал 2014 IV квартал 2013 | А.В. Максименко |
| Клинский муниципальный район |
|  | 1 | г. Клин, Волоколамское шоссе, поз. 3 | от 21.03.2005 | ООО «Омега Гранд» | ООО «Омега Гранд» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика; - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | А.Н. Постригань |
|  | 2 | г. Клин, Бородинский проезд, д. 18А | № 1 от 25.10.2005 | ООО «Маттен офис» | Не определен | - администрации Клинского муниципального района обеспечить права пострадавших двух граждан-соинвесторов до 01.06.2013 | II квартал 2013 | А.Н. Постригань |
|  | 3 | г. Клин, ул. Менделеева, д. 7 | № 187-3/03-7 от 25.06.2007 | ООО «Спецобъектстрой» | ЖСК | - осуществить передачу объекта от старого застройщика на ЖСК или нового застройщика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013 | I квартал 2014 | А.Н. Постригань |
| Коломенский муниципальный район |
|  | 1 | г. Коломна, ул. Девичье поле, д.12 | № 14/57-05 от 31.01.2005 | ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» | ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» | - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.10.2012 | IV квартал 2012 | Н.М. Оттясов |
|  | 2 | пос. Радужный | № 4897 от 05.09.2003 № 4898 от 05.09.2003 | «КТ Социальная инициатива и К»- банкрот | Не определен | - подобрать нового застройщика - разработать ИРД с учетом повышения этажности - ввод жилого дома в эксплуатацию до 30.06.2014 | III квартал 2014 | Н.М. Оттясов |
| Городской округ Королев |
|  | 1 | Королёв, ул. Пушкинская, д. 21 | от 30.12.1998 № б/н | ООО «Славяне» | ООО «Партнер Капитал» | - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.10.2012 | IVквартал 2012 | В.А. Минаков |
|  | 2 | г. Королёв, ул. Горького, д. 47 | от 10.03.2005 № 6. | ООО «Славяне» | ООО «Партнер Капитал» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод жилого дома в эксплуатацию в III квартале 2013 года | IV квартал 2013 | В.А. Минаков |
|  | 3 | г. Королёв, Калинина, д.11 | от 17.03.1999 № 1 | ЗАО «Техинвестстрой»- признано банкротом | Не определен | - осуществить передачу объекта для завершения строительства на ЖСК «Олимп» - ввод в эксплуатацию жилой части объекта до 30.12.2013 | IV квартал 2013 | В.А. Минаков |
| Красногорский муниципальный район |
|  | 1 | с. Петрово-Дальнее ул. Колхозная, д. 33 | № 19/11-07 от 06.04.2007 | ЗАО «Среднерусская Строительная Компания» | ЗАО «Среднерусская Строительная Компания» | - завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию до 30.09. 2012 | I квартал 2013 | Б.Е. Рассказов |
|  | 2 | п. Нахабино, ул. Институтская, д. 86 |  | ООО ИСПК «Стройсервис» | ООО «Карс Инвест» | - осуществить возврат денежных средств гражданам до 01.06.2013 | II квартал 2013 | Б.Е. Рассказов |
|  | 3 | п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 28 | № 272 от 17.05.2000 | ФГУП ГУССТ № 1 при Спецстрое России | ФГУП ГУССТ № 1 при Спецстрое России (новый инвестор ГК «Мортон») | - проведение аукциона на земельный участок, вблизи д. 57 – IV квартал 2012 года - восстановление проектной документации – IV квартал 2012 года - оптимизация технических условий по инженерному обеспечению жилого дома – IV квартал 2012 года - ввод в эксплуатацию жилого дома до 01.09.2013 | IV квартал 2013 | Б.Е. Рассказов |
| Ленинский муниципальный район |
|  | 1 | дер. Дрожжино | № 26/21-07 от 27.04.2007 | ООО «СтройВидное Инвест» | ООО «НПО Ресурс» | - возврат денежных средств гражданам до 30.06.2013 | II квартал 2013 | С.Н. Кошман |
| Городской округ Лобня |
|  | 1 | г. Лобня, ул. Окружная, д.13 | № 1 от 21.10.2008 | ЗАО «Комунстройрессурс» признано банкротом | ООО ЖК «Возрождение» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.10.2014 | IV квартал 2014 | Н.Н. Гречишников |
| Люберецкий муниципальный район |
|  | 1 | г. Люберцы ул. Л. Толстого, корп. 23 | № 141 от 29.11.2000 | ООО «Шансжилстрой» | ООО «Шансжилстрой» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2013 | III квартал 2013 | В.П. Ружицкий |
|  | 2 | пос. Томилино, ЖК «Экопарк» | № 13-70 от 29.11.2000 | КТ «Социальная инициатива и К» признано банкротом | ООО «ИнвестПроект» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика; - ввод в эксплуатацию жилого дома до 01.08.2013 | III квартал 2013 | В.П. Ружицкий |
|  | 3 | г.п. Октябрьский, мкр. Западный | б/н от 09.10.2001 | ООО «Арвида» | ООО «Арвида» | - изменение проектной документации с учетом увеличения этажности - ввод в эксплуатацию: 1 корп. 30.03.2013; 2 корп. 30.09.2013. | IV квартал 2014 | В.П. Ружицкий |
|  | 4 | г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7 | б/н от 19.11.2001 | бывший соинвесор КТ «Социальная инициатива и К» | ООО «Риндайл» | Ввод в эксплуатацию корпуса № 3 – 30.12.2012. Ввод в эксплуатацию корпуса № 2 – 30.06.2013. Обеспечение прав 224 граждан в корпусах № 1-3. Обеспечение прав 111 граждан в другом объекте Люберецкого района. |  | В.П. Ружицкий |
| Мытищинский муниципальный район |
|  | 2 | г. Мытищи, мкр. 24, ул. Индустриальная, д. 38 | № 76-Д от 31.03.2003 | ГК «СУ-155» | ГК «СУ-155» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2013 | III квартал 2013 | В.С. Азаров |
|  | 3 | г. Мытищи, мкр. 36, корп. 58, 59 | 117-Д от 29.08.2001 | ЗАО «Спецстройжилье XXI век», ООО «Меотек Девелопмент» | ООО «Дом Спецстрой» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика. - ввод в эксплуатацию: - корпус № 58 – декабрь 2012 года; - корпус № 59 – III квартал 2013 года. | IV квартал 2013 | В.С. Азаров |
| Ногинский муниципальный район |
|  | 1 | г. Электроугли, ул. Школьная, д. 38 |  | ЗАО «Корпорация Линком-М» | ЗАО «Корпорация Линком-М» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | В.Н. Лаптев |
|  | 2 | г. Ногинск, ул. 1-ая Ревсобраний | №164/16-03 от 31.10.2003 | МООФ «Содружество» | МООФ «Содружество» | - завершить строительства за счет долей администраций Ногинского муниципального района и г.п. Ногинск - администрации обеспе6чить ввод жилого дома в эксплуатацию до 31.01. 2013 года | II квартал 2013 | В.Н. Лаптев |
|  | 3 | г.п. Ногинск, ул. Аэроклубная | №82/16-04 от 29.06. 2004 | ООО «Арсенал Грант» | Не определен | - осуществить подбор нового инвестора. - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013 | IV квартал 2013 | В.Н. Лаптев |
| Одинцовский муниципальный район |
|  | 1 | г. Голицыно, мкр. Молодежный |  | ООО «Абрис СИ» | ООО «Абрис СИ» | - завершить строительство объекта и ввести в эксплуатацию до 31.12.2012 | IV квартал 2013 | А.Г. Гладышев |
|  | 2 | п. Горки-10 |  | ЗАО «Ривалд 2000» | ЗАО «Ривалд 2000» | - завершить строительство объекта и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | А.Г. Гладышев |
|  | 3 | пос. ВНИИСОК |  | ООО «Дружба-Монолит» | ООО «Дружба-Монолит» | - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2013 | III квартал 2013 | А.Г. Гладышев |
|  | 4 | дер. Марфино, ЖК «Западные ворота столицы» | №1604 от 16.04.2002 | бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К»-признано банкротом | ООО «Корпорация Союз Возрождение" | - подключить объект, введенный в эксплуатацию (I очередь строительства), к инженерным сетям – до 01.11.2012 - обеспечить передачу квартир пострадавшим гражданам-соинвесторам I очереди строительства до 30.12.2012 - обеспечить права граждан-соинвесторов строительства во 2 очереди строительства до 30.12.2012 - обеспечить права граждан-соинвесторов строительства в 3 очереди строительства до 30.12.2014 | I квартал 2015 | А.Г. Гладышев |
|  | 5 | п. Горки-10 | № 38/20-03 от 02.04.2003 | ЗАО «ГАИС» | Не определен | - завершить формирование реестра пострадавших граждан-соинвесторов – IV квартал 2012 года - новому инвестору банк «УралСиб» завершить строительство объекта с учетом обеспечения прав пострадавших граждан-соинвесторов – I полугодие 2014 года | III квартал 2014 | А.Г. Гладышев |
| Орехово-Зуевский муниципальный район |
|  | 1 | г. Дрезна, ул. Южная, д.1 | №107/24-04 от 27.07.2004 | МООФ «Содружество» | МООФ «Содружество» | - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013 | I квартал 2014 | А.П. Филиппов |
| Городской округ Орехово-Зуево |
|  | 2 | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина-Школьный проезд | № 4 от 24.05.2004 | ООО «Еврострой» | ООО «Еврострой» | - принять решение о переносе тубдиспансера в другое здание. - завершение строительства жилого дома. | 2014 год | О.В. Апарин |
| Городской округ Подольск |
|  | 1 | г. Подольск, ул. Молодежная, д. 6 | № 101/55-02 от 17.05.2002 | ООО «Компания АТН» | НП «Молодежная» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | Н.И. Пестов |
|  | 2 | г. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18, 18-А, Октябрьский пр-т, д. 9 | № б/н 23.05.2002 | ООО СК «ОТО» | ООО СК «ОТО» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилых домов до 01.12.2012 | IV квартал 2012 | Н.И. Пестов |
|  | 3 | г. Подольск, мкр. Фетищево |  | ООО «Руслан ПС» признано банкротом | ООО «Фитнес-Клуб «Галактика" | - администрации г.о. Подольск предоставить гражданам-соинвесторам квартиры в других домах, взамен передачи прав требований на ранее оплаченные площади до 30.03.2013 | Iквартал 2013 | Н.И. Пестов |
| Подольский муниципальный район |
|  | 1 | с.п. Лаговское, пос. Леспромхоз | № 78/27-04 от 25.06.2004 | ООО «Строймонолит» признано банкротом | ООО «ЖК «Весенний» | - принять меры по согласованию ИРД и выходу на строительную площадку до 31.09.2012 - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод объекта в эксплуатацию до 30.12.2013 | IV квартал 2013 | Н.П. Москалев |
| Городской округ Протвино |
|  | 1 | г. Протвино, Заводской пр-д, д. 10,12 | № 08- К2/4 от 27.03.2008 | ООО «КАРВЕСТ» | Не определен | - осуществить подбор нового застройщика -передать права и обязанности по инвестиционному контракту на нового застройщика – до 01.10.2012 - ввод объекта в эксплуатацию до 30.12.2013 | IV квартал 2013 | А.В. Баженов |
| Пушкинский муниципальный район |
|  | 1 | г. Пушкино мкр. Серебрянка, 13 кв-л, д. 48/2 | №10 от 14.10.2003 | ООО «Стройперспектива+» | ООО «Стройперспектива+» | - обеспечить электроснабжение и теплоснабжения дома по постоянной схеме - обеспечить выполнение СМР согласно графика; - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | В.В. Лисин |
|  | 2 | г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 13 кв-л, д. 47 | №10 от 14.10.2003 | ООО «Стройперспектива+» | ООО «Стройперспектива+» | - изменение ПСД с целью увеличения этажности - подбор соинвестора - завершение строительства | II кв-л 2014 года | В.В. Лисин |
|  | 3 | г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 5, | №19/13-03 от 12.02.2003 | НП «Центр содействия и реформирования ЖКХ» | НП «Центр содействия и реформирования ЖКХ» | - обеспечить проведение экспертизы жилого дома на предмет возможности увеличения его этажности для увеличения вводимых площадей - продлить договор аренды земельного участка - разработать ПСД с учетом увеличения этажности дома - реализовать свободные жилые и нежилые помещения - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013 | I квартал 2014 | В.В. Лисин |
|  | 4 | г. Пушкино, мкр. «Междуречье» | №07-01/Ю от 02.07.2001 | ООО «Славяне» | Не определен | - выполнить комплекс мероприятий по снятию ареста с земельных участков, осуществить их дальнейшую реализацию для получения финансовых средств по завершению строительства данного объекта | II квартал 2014 | В.В. Лисин |
| Городской округ Пущино |
|  | 1 | г. Пущино, мкр. «Д», корп. 1 и 2 | от 27.12.2007 № - 107/60-07 | ООО «Торговый дом Корпорация «Главмособлстрой» признано банкротом | ЖСК «СтройСам» | - выработать механизм финансирования строительства жилых домов - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилых домов до 01.10.2014 | IV квартал 2014 | И.В. Савинцев |
| Раменский муниципальный район |
|  | 1 | с.п. Ильинское, ул. Наты Бабушкиной |  | КТ «Социальная инициатива и К» -признано банкротом | ООО «Мооблжилстрой» | - застройщику заключить договора с оставшимися пострадавшими гражданами-соинвесторами на предоставление квартир в строящихся жилых домах до 31.12.2012 - завершить строительство и предоставить квартиры пострадавшим гражданам-соинвесторам по всем заключенным договорам до 01.07.2013 | III квартал 2013 | В.Ф. Демин |
| Сергиево-Посадский муниципальный район |
|  | 1 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, поз. 1 | № ТД-25.11.04 от 11.10.2004 | ООО «Евроинвест» | ООО «Евроинвест» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика -ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.09.2012 | IV квартал 2012 | В.Н. Коротков |
|  | 2 | г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 21 | № 72/05-05 от 18.03.2005 | ООО «Славяне» | ООО «Славяне» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика -завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию 1 и 2 секции жилого дома до 30.09.2012 -завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию 3,4, секций в IV квартале 2012 | I квартал 2013 | В.Н. Коротков |
| Городской округ Серпухов |
|  | 1 | г. Серпухов, ул. Чернышевского, корп. 2-5 | от 16.07.2002 №142/32-02 | ОАО «Главмособлстрой» КТ «Социальная инициатива и К» признано банкротом | ТСЖ | ТСЖ жилых домов №№ 2-5: - завершить строительство и ввод в эксплуатацию до 30.03.2013 | 1 квартал 2013 | П.Н. Залесов |
|  | 2 | г. Серпухов, мкр. «Ивановские Дворики» | № 191/58-02 от 29.10.2002 | ЗАО НТЦ «ГЕОЭНЕРГО Технологии» признано банкротом | Не определен | - осуществить подбор нового инвестора до 01.09.2012 - предоставление квартир в других домах в течение 2014-2015 годов | 2015 | П.Н. Залесов |
| Солнечногорский муниципальный район |
|  | 1 | г. Солнечногорск, мкр. «Рекинцо», поз. К-3 | № 12 от 15.08.2001 рег № 46-2/09-09 от 01.04.2009 д/с № 2 | ООО «Жилая сфера» и КТ «Социальная инициатива и К» - признано банкротом | ООО «Стройиндустрия» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.10.2012 | IV квартал 2012 | Ю.А. Панкратов |
|  | 2 | г.п. Поворово, мкр. «Локомотивный», поз. 1 и 2 | № 230/09-05 от 15.08.2005 | ОАО «Трест «Мосэлектро тягстрой» | ОАО «Трест «Мосэлектротягстрой» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | Ю.А. Панкратов |
|  | 3 | с.п. Луневское; коттеджная застройка «Елинская Слобода» |  | ООО «Селена» | ООО «Селена» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | Ю.А. Панкратов |
|  | 4 | с.п. Пешковское, дер. Радумля мкр. Механ. завода |  | «ООО «Владспецстрой-5» | «ООО «Владспецстрой-5» | - обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома с выполнением работ по подключению жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, с последующим выставлением застройщику регрессных требований о возмещении затрат в судебном порядке до 30.12.2012 | IV квартал 2012 | Ю.А. Панкратов |
|  | 5 | дер. Андреевка, около д. 30 два жилых дома | № 10 от 06.10.2003 рег. № 134/09-03 от 07.10.2003 | ОАО НПО «Стеклопластик» | ОАО НПО «Стеклопластик» | - ввод в эксплуатацию жилых домов до 30.12.2012 | IV квартал 2012 | Ю.А. Панкратов |
| Ступинский муниципальный район |
|  | 1 | г. Ступино, ул. Чайковского, д. 62 | 04.07.2005 за №Р-17-Д | ООО «Энергострой» ЗАО «Спецстрой-2» | ЗАО «Фин Траст Ойл» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2014 с обеспечением прав пострадавших ранее граждан-соинвесторов | II квартал 2014 | П.И. Челпан |
|  | 2 | г. Ступино, мкр. Надежда, д. 3,4 | №209/33-04 от 03.12.2004 | ЗАО «Интерстройинвест Плюс» | ЗАО СПО «Агропромстройпроект» | - осуществить передачу объекта для достройки на ЖСК или осуществить подбор нового инвестора | 2013 год | П.И. Челпан |
| Талдомский муниципальный район |
|  | 1 | г. Талдом, мкр. Юбилейный | № 1204 от 10.12.2004 | ЗАО ТК «Мелисса» | ЗАО ТК «Мелисса» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012 | I квартал 2013 | А.П. Роньшин |
| Городской округ Химки |
|  | 1 | г. Химки, мкр. Сходня, ул. Ватутина, 6 | № 2-189/03 от 11.07.2003 | ООО «Монолит-Град-Строй» признано банкротом | ООО «ЗелСпецСтрой» | - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013 | IV квартал 2013 | И.о. главы О.Ф. Шахов |
|  | 2 | г. Химки, ул. 2-й Мичуринский тупик | № 231/10-03 от 22.12.2003 | ООО «СТЭКС-К» признано банкротом | ООО «Аквамарин» | - обеспечить права оставшихся пострадавших соинвесторов в другом доме – в 2014 году | IV квартал 2014 | И.о. главы О.Ф. Шахов |
| Щелковский муниципальный район |
|  | 1 | г. Щелково, мкр. «Жегалово», д. 40, 41 |  | ООО «Строймаркет» признано банкротом | ООО «Строймонтаж» | - обеспечить выполнение СМР согласно графика - ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013 | IV квартал 2013 | А.М. Ганяев |
| Городской округ Электрогорск |
|  | 1 | г. Электрогорск, ул. Советская | № 165/17-03 от 31.10.2003 | КТ "Социальная инициатива и К" признано банкротом | Не определен | - решить вопрос обеспечения прав граждан путем возврата денежных средств до 30.12.2012 | I квартал 2013 | Н.А. Скороход |
|  | 2 | г. Электрогорск, ул. Чкалова | № 274/17-05 от 12.10.2005 | ООО «УКС ФСК» признано банкротом | ООО «СпецПроект» | - ввод жилого дома в эксплуатацию до 15.10.2012 | IV квартал 2012 | Н.А. Скороход |
| Городской округ Электросталь |
|  | 1 | Электросталь, ул. Ялагина, д. 11, 12 | №213-А/346 от 12.05.2005 | ООО «Финансово-ипотечный центр» | Не определен | - осуществить возврат денежных средств гражданам-соинвесторам до 30.12.2012 | IV квартал 2012 | А.А. Суханов |
|  | 2 | г. Электросталь, ул. Трудовая д. 7, 8 | №199/46-02 от 12.11.2002 | ООО «ВВК XXI» признано банкротом | ЖСК "Трудовая 7" | ул. Трудовая, 7,8: - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома № 7 в I квартале 2013 года, жилого дома № 8 в 2014 году | 2014 год | А.А. Суханов |
| ОБЪЕКТЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ, УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И Т.П. |
| Городской округ Балашиха |
|  | 1 | Балашиха, мкр. 27, ул. Некрасова, д. 22, 22а, 15 | № 30/15-04 от 16.04.2004 № 157/15-04 от 27.11.2003 | ЗАО «СФК Реутово» | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилых домов |  | Ю.В. Максимов |
|  | 2 | Балашиха, мкр. 27А, ул. Твардовского, д. 9, 9а и 9б | № 88 от 16.04.2001 | ЗАО «СФК Реутово» | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилых домов |  | Ю.В. Максимов |
| Дмитровский муниципальный район |
|  | 1 | г. Дмитров, мкр. № 5, поз. 24 | № 368 от 20.06.2005 | ООО «ЮСТ-3»- признано банкротом | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | В.В. Гаврилов |
| Зарайский муниципальный район |
|  | 1 | г. Зарайск, мкр. 30 |  | «КТ Социальная инициатива и К» признано банкротом | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | А.В. Евланов |
| Городской округ Климовск |
|  | 1 | г. Климовск, ул. Серпуховская, д. 1 | № 4 от 20.07.2005 | ООО «ПКП «Лидер» признано банкротом | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | Е.В. Патрушев |
| Клинский муниципальный район |
|  | 1 | г. Клин, комплексная застройка, мкр. 7, 8, 9 и 13 | от 21.07.2004 №№ 8424, 8425, 8426, 8427 | «КТ Социальная инициатива и К признано банкротом» | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | А.Н. Постригань |
| Люберецкий муниципальный район |
|  | 1 | г.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 3 | № 7/3-1 от 31.05.2004 | ООО «СвятоградИнвест» признано банкротом | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | В.П. Ружицкий |
| Озерский муниципальный район |
|  | 1 | г. Озеры, ул. Ленина, мкр. № 1А | № 1250 от 04.02.2004 | «КТ Социальная инициатива и К»-признано банкротом | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | С.Б. Козлов |
| Ступинский муниципальный район |
|  | 1 | г. Ступино, ул. Калинина, д. 20, | № 55/33-03 от 28.04.2003 | ОАО «ИКМО» - признано банкротом | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | П.И. Челпан |
| Городской округ Подольск |
|  | 1 | г. Подольск, Красногвардейский бульвар, д. 33А, Б | № 16/02 от 27.12.2002 | Фонд «Статус» | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | Н.И. Пестов |
| Рузский муниципальный район |
|  | 1 | пос. Тучково | № 4093 и №4094 от 04.08.2004 | КТ «Социальная инициатива и К»- признано банкротом | Не определен | Выделение земельных участков 22 гражданам из 45. Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | О.А. Якунин |
| Городской округ Серпухов |
|  | 1 | г. Серпухов, ул. Чернышевского, корп. 1 | от 16.07.2002 №142/32-02 | ОАО «Главмособлстрой» КТ «Социальная инициатива и К» признаны банкротами | ЗАО «ТСМ № 7» | Корп. 1 Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | П.Н. Залесов |
| Городской округ Звенигород |
|  | 1 | г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 25 | № 1138 от 13.12.2000 | "КТ Социальная инициатива и К" признано банкротом | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | Л.О. Ставицкий |
| Серпуховский муниципальный район |
|  | 1 | д. Васильковское | от 08.10.2003 № 82/2003 | ЖК «Совместная инициатива» | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома |  | А.В. Шестун |
| ОБЪЕКТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
| Городской округ Королев |
|  | 1 | г. Королёв, мкр. Болшево, Комитетский лес, д. 18 | № 40/МОЖС-1 от 14.04.2003. | МО РФ | МО РФ | -завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома в I квартале 2013 года. |  | В.А. Минаков |
| Городской округ Юбилейный |
|  | 1 | г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 29, ЖК «Лесная Корона» | № 2/1/1515294 от 05.05.2002 | МО РФ Инвестор ООО «Фирма Альфа Дизайн» | МО РФ | -предоставить необходимые технические условия ОАО «Главное управление обустройство войск» с целью экономического обоснования завершения строительства объекта. Министром обороны России принято решение о завершении строительства объекта силами Минобороны России |  | В.В. Кирпичев |
| Городской округ Балашиха |
|  | 1 | г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4, корп. 8-9 | № 156/1/2/ИНВ-3 от 21.11.2003 | МО РФ. Инвестор ООО Фирма «Тайфи» | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Юридическое сопровождение с целью обеспечения прав граждан. |  | Ю.В. Максимов |
| Ленинский муниципальный район |
|  | 1 | пос. Развилка, земля ФСО | № 01-р от 27.01.2005 | ФСО России Инвестор ЗАО «ТрансИнвестСтрой» | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Юридическое сопровождение с целью обеспечения прав граждан. |  | С.Н. Кошман |
| Пушкинский муниципальный район |
|  | 1 | пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, 108 |  | ФГОУ «РИАМА» (Минсельхоз России) Инвестор – СПФ «Строймонолит» | Не определен | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Юридическое сопровождение с целью обеспечения прав граждан. |  | В.В. Лисин |
| Ногинский муниципальный район |
|  | 1 | пос. Зеленый, уч. 1 |  | ФГУП «ВСЕГИНГЕО» | ФГУП «ВСЕГИНГЕО» | Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Юридическое сопровождение с целью обеспечения прав граждан. |  | В.Н. Лаптев |
| ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ СОГЛАСНО ЗАКОНУ № 84-ОЗ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ПРОБЛЕМНЫМИ |
| Коломенский муниципальный район |
|  | 1 | дер. Пески | Земельный участок не выделялся, ИРД не разрабатывалась | "КТ Социальная инициатива и К"-признано банкротом | Не определен | 30 граждан в рамках уголовного дела признаны потерпевшими. |  | Н.М. Оттясов |
| Ленинский муниципальный район |
|  | 1 | ЖК «Московия» | Земельный участок не выделялся, ИРД не разрабатывалась | "КТ Социальная инициатива и К" признано банкротом | Не определен | 157 граждан в рамках уголовного дела признаны потерпевшими. |  | С.Н. Кошман |
| Городской округ Химки |
|  | 1 | г. Химки, ул. Мельникова | ДВОЙНЫЕ ПРОДАЖИ |  | Не определен | 52 граждан в рамках уголовного дела признаны потерпевшими. |  | И.о. главы О.Ф. Шахов |
| Городской округ Балашиха |
|  | 1 | г. Балашиха, Леоновское ш., д.17 | ДВОЙНЫЕ ПРОДАЖИ |  | Не определен | 38 граждан в рамках уголовного дела признаны потерпевшими. |  | Ю.В. Максимов |